## Gantt (2)
| Activity | Starting Date | Ending Date | Period (d)
| Orientation week | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 7
| Project plan | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7
| Starting research | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7
0
| Collecting data from processes | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 7
| Collecting info on sensors and app | 2017-03-13 |  | 7
| Analyzing data | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 7
As-Is | Processes mapping | 2017-03-13 | 2017-03-27 | 14
| Criticality Analysis | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 7
| New processes mapping | 2017-04-03 |  | 14
| Build a minimum prototype | 2017-04-03 | 2017-04-24 | 21
To-Be | Hook up sensors | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 14
| Implementing solutions | 2017-05-15 | 2017-05-29 | 14
| Deliver | 2017-05-29 | 2017-06-09 | 11
0
0
Formulas:
Ending Date = Tabella32[[#This Row],[Starting Date]]+Tabella32[[#This Row],[Period (d)]]